## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 廊坊市人民医院迁建项目市级资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 570010 - 廊坊市人民医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 3072.032067 | 到位数 | 3072.032067 |  | 执行数 |  | 3072.032067 |  | 100
| 其中:财政资金 | 3072.032067 | 其中:财政资金 | 3072.032067 |  | 其中:财政资金 |  | 3072.032067
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对廊坊市人民医院迁建，改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境，满足人民群众看病就医需求，解决群众看病难、住院难的问题，保障人民身体健康，促进和推动廊坊市医疗卫生事业的发展，努力实现“大病不出市”的目标。 |  |  |  | 项目总体工程量已完成72%，主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成98%; 外窗工程已完成70%；机电安装工程已完成80%；精装修已进场施工样板。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 186ff661-eac2-f4f5-4b35-d8143db5aa30 | 目标1 | fb3c4332-1fcb-484f-8881-6e383f8f6d3c
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 主体封顶 | 考察主体封顶 | 10 | = | 1 | 个 | 6 | 完成 | 8 | 68599618-2154-6161-0ad4-cdee4aafef72 | 01f27faa-66e5-4a02-a05c-e98f571a267c | 1 | 11 | 现场施工形象进度
| 产出指标 | 质量指标 | 阶段性验收合格率 | 考察阶段性验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 76ca4f57-9776-8ef3-84c5-3d1f5c4bc6b0 | febdb19e-a9d3-4b37-a492-2104c17e155c | 1 | 12 | 建筑规范
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划开工率 | 考察按计划开工率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 6f0fa5dd-817e-a203-8afe-0fc31f64e97e | 412e36a1-72ef-4413-9d77-e0eca90cf49b | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划完工率 | 考察按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 0bd88280-ec36-15ea-8eb2-2f96a46c970e | 2c31b941-265f-479f-9e44-0e1afbb0256a | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 考察超概算项目比例 | 10 | ≤ | 5 | % | 不超概算 | 完成 | 10 | 68321ca1-dc0e-1d88-b614-1dbe2fb0bb5a | 15ca3990-33cf-4fe2-a81b-50e5ef239174 | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 考察建筑综合利用率 | 10 | = | 100 | % | 0.95 | 完成 | 10 | 3469a27e-b315-6ee8-3b60-3864d25a0319 | 35c8c8dd-e66b-449a-9949-d035e85453cf | 2 | 22 | 可行性研究报告
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设时周边发生的环境事故数量 | 考察项目建设时周边发生的环境事故数量 | 10 | < | 1 | 起 | 0起 | 完成 | 10 | 3aac8f27-a89d-60ba-217e-b566dcb78ebc | 542e3474-d1ff-4827-9869-504834d4ce9d | 2 | 23 | 可行性研究报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生事件应急能力提升 | 考察公共卫生事件应急能力提升 | 10 | 文字描述 |  | 显著提高 | 显著提高 | 完成 | 10 | 188baf8c-8353-514f-6020-ce4c52a45da7 | fde6370a-5672-4abc-8c10-089265809ba9 | 2 | 24 | 可行性研究报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | 考察行业主管部门满意度 | 5 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 5 | 1df1b414-7fe9-7be6-13c6-96ae615e642c | 409da15b-0787-44ca-aa50-beaeda2b8fe3 | 3 | 31 | 问卷调查
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度 | 5 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 5 | 80beae20-0047-35b1-ba0c-94761ede2c9e | f6b863cc-5da2-45ab-9699-4a911d19bc04 | 3 | 31 | 问卷调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。