## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 廊坊市人民医院迁建项目市级资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 570010 - 廊坊市人民医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 40000.000000 | 到位数 | 40000.000000 |  | 执行数 |  | 40000.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 40000.000000 | 其中:财政资金 | 40000.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 40000.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对廊坊市人民医院迁建，改善患者和医务人员的医疗条件和工作环境，满足人民群众看病就医需求，解决群众看病难、住院难的问题，保障人民身体健康，促进和推动廊坊市医疗卫生事业的发展，努力实现“大病不出市”的目标。 |  |  |  | 项目总体工程量已完成72%，主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成;幕墙工程已完成98%；外窗工程已完成70%；机电安装工程已完成80%；精装修已进场施工样板，附属工程主体结构已完成50%。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 61ec443d-8d44-0599-4739-eae1373b37af | 目标1 | 96e199ac-b706-4690-bc65-9c0d64c8959a
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 钢结构全部完工 | 考察项目单体工程钢结构完工率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 96cf9584-a741-45f4-6ef2-d72042cfbf56 | 1722346f-ba04-4f22-a8d3-6d092aa022ec | 1 | 11 | 现场施工形象进度
| 产出指标 | 数量指标 | 回填土完成80% | 考察项目回填土完成率 | 5 | >= | 80 | % | 0.9 | 完成 | 5 | 0457b12f-c8e7-e78e-5b70-fdfb22d9c956 | 426b72c9-a671-4f59-8979-646960ad08e4 | 1 | 11 | 现场施工形象进度
| 产出指标 | 数量指标 | 电气给排水完成30% | 考察项目单体电气给排水完成率 | 5 | >= | 30 | % | 0.5 | 完成 | 5 | 709559d8-f4d7-3560-ef6c-ea8551abb54a | e7a5d76f-d656-47e3-aac3-72b1902a4296 | 1 | 11 | 现场施工形象进度
| 产出指标 | 质量指标 | 阶段性验收合格率 | 考察阶段性验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | c104741c-1f68-c00c-8a46-d96743e5aa8d | 94492e5e-7bf5-4318-8e0e-888ecfffcc61 | 1 | 12 | 建筑规范
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划开工率 | 考察按计划开工率 | 5 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 | 6a90a55a-caeb-48f3-6235-8e9bc2de48c5 | 7cc5d209-34fd-4439-899c-bcf7db1f3a85 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划完工率 | 考察按计划完工率 | 5 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 | 1b16126d-46e1-5d7a-dadb-fd3b5517b8e2 | a785694e-4aca-43a9-864f-1b04aa01c643 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 考察超概算项目比例 | 10 | <= | 5 | % | 不超概算 | 完成 | 10 | 9e9a7713-4fd3-62b9-bbfa-fab2b512cd4d | afe479be-93e7-4d20-9b15-8ebdff0391fb | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 考察建筑综合利用率 | 10 | = | 100 | % | 0.95 | 完成 | 10 | 507c3570-7113-d208-6a87-95faad09b792 | aa9fd7e8-d335-4159-aa94-6d3ad0ea2694 | 2 | 22 | 可行性研究报告
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设时周边发生的环境事故数量 | 考察项目建设时周边发生的环境事故数量 | 10 | 文字描述 |  | 起 | 0起 | 完成 | 10 | 6e84f3be-0424-b761-7ddc-5569c368bc3c | 139accb3-5044-4922-a9bd-ce48b7d69205 | 2 | 23 | 可行性研究报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生事件应急能力提升 | 考察公共卫生事件应急能力提升 | 10 | 文字描述 |  | 显著提高 | 显著提高 | 完成 | 10 | 7408d0e0-bfd5-5a37-bf2a-24d8c9b57f29 | 0a7d1f4a-af99-4673-8075-b6433c238c09 | 2 | 24 | 可行性研究报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | 考察行业主管部门满意度 | 5 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 5 | a35639a1-c9e2-3b4e-3944-a1f06fbf8573 | f85a5527-ecb3-4dc3-8539-5db972945c24 | 3 | 31 | 问卷调查
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度 | 5 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 5 | 1ac90a40-708f-06b7-9c79-b1cc6d70b97d | f5bbf030-2d66-4e2e-b2fb-9c92b7520dea | 3 | 31 | 问卷调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。