## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 廊坊市人民医院迁建项目市级资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 570010 - 廊坊市人民医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 25629.850000 | 到位数 | 25629.850000 |  | 执行数 |  | 0 |  | 0
| 其中:财政资金 | 25629.850000 | 其中:财政资金 | 25629.850000 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 新院区迁建工程至少完成2栋建筑外幕墙及门窗施工，推进工程建设按计划有序开展。 |  |  |  | 项目总体工程量已完成72%，目前项目主楼钢结构工程已全部完成；二次结构工程已全部完成;幕墙工程已完成98%; 外窗工程已完成70%。 |  |  |  |  | 50 |  |  | b26173ae-32cb-e9ee-1c49-ff9cc28801c1 | 新院区迁建工程至少完成2栋建筑外幕墙及门窗施工，推进工程建设按计划有序开展。 | de74dc32-4d1d-4d0f-b9f5-d4c180da7ae9
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 单体工程完成二次结构工程 | 考察单体工程完成二次结构数量 | 10 | ≥ | 2 | 栋 | 6 | 完成 | 5 | a14a1e4b-f7e4-731b-29ad-e0f1c99ac79b | e448fa92-40fc-47ef-b2de-62dfbe24ddef | 1 | 11 | 现场施工形象进度
| 产出指标 | 质量指标 | 阶段性验收合格率 | 考察阶段性验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 627551e2-48c8-a3b1-7326-643018323a31 | 4eb84572-ba27-4177-a294-b6393bc510f7 | 1 | 12 | 建筑规范
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划开始专项施工率 | 考察按计划开始专项施工率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 4945710f-0317-36b5-745b-47c5df0c250b | e21ddc39-e660-46de-b2fa-de7ed7a66528 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划完工率 | 考察按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 723b4b83-323c-bef8-a8a4-3e6ede7009a3 | e796b4dd-d38d-4ec6-a816-89669c98e11c | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 考察超概算项目比例 | 10 | ≤ | 5 | % | 不超概算 | 完成 | 10 | 6140a162-dfb6-ce06-32fd-86e742112162 | 4fce7232-3926-449c-a79f-9dcf193da59b | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 考察设计功能实现率 | 20 | ≥ | 80 | % | 0.95 | 完成 | 20 | 0d9466e2-68b7-e050-5357-7560c1503224 | a619435f-2aa3-421d-b3dd-7224feacac45 | 2 | 22 | 工作计划
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设时周边发生的环境事故数量 | 考察项目建设时周边发生的环境事故数量 | 10 | < | 1 | 起 | 0起 | 完成 | 10 | 754a800e-0959-0bac-1a3a-32eec5fb0357 | 521c7941-f7c0-4b91-9268-946b55eb1649 | 2 | 23 | 可行性研究报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | 考察行业主管部门满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 | 2b579b6f-ca62-3351-bf22-2aab5af099e3 | 7bafa850-cc02-45da-a7f5-30fb86b65c49 | 3 | 31 | 反馈
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 自评总分 | 88
五、存在问题 原因及整改措施 | 工程按计划推进，未完成支付手续。
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。