## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 廊坊市人民医院迁建项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 570010 - 廊坊市人民医院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 20000.000000 | 到位数 | 20000.000000 |  | 执行数 |  | 19967.4785 |  | 99.84
| 其中:财政资金 | 20000.000000 | 其中:财政资金 | 20000.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 19967.478465
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 新院区迁建工程至少完成1栋建筑二次结构施工，推进工程建设按计划有序开展。 |  |  |  | 目前项目总体工程量已完成72%，项目主楼钢结构工程已全部完成，二次结构工程已全部完成；幕墙工程已完成98%。 |  |  |  |  | 99.84 |  |  | 913b6cad-f2be-bdfb-0d9a-2428fa68b015 | 目标 | f17cf1ce-c72c-45c1-bcc6-1f18b9f94d31
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 单体工程完成二次结构工程 | 考察单体工程完成二次结构数量 | 10 | ≥ | 1 | 栋 | 6栋 | 完成 | 8 | 4ebca6dd-660f-cb8f-3f81-2f74ceee6dc6 | 48545f4a-5b63-484b-81ef-d3eb0589d99f | 1 | 11 | 现场施工形象进度
| 产出指标 | 质量指标 | 阶段性验收合格率 | 考察阶段性验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 00eb7a58-89b6-a9f0-4d57-ebc9fb0c2f97 | 438e47f2-9073-40ec-9cb4-b70ffb68b5cf | 1 | 12 | 建筑规范
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划开工率 | 考察按计划开工率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 3c40a1d2-a7b6-4dc9-8934-9a84265f012c | aa96e59c-34d6-41e5-9468-924db17864c1 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 按计划完工率 | 考察按计划完工率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 791c30cc-d876-756b-b50f-3d55688fbf65 | 7b8d7b79-f9f0-4d71-801a-2365ab8e3e7f | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 考察超概算项目比例 | 10 | ≤ | 5 | % | 不超概算 | 完成 | 10 | eaefc199-9901-21f9-6262-6a04605f845a | 3b6f3c37-eac9-45ac-96fd-8a467c13d196 | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 考察建筑综合利用率 | 20 | = | 100 | % | 0.95 | 完成 | 20 | 71f5eb77-7b61-d06a-e5d5-2d309aff5bd0 | 281dab2f-ba71-4299-87c1-73c9f334ff0b | 2 | 22 | 可行性研究报告
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设时周边发生的环境事故数量 | 考察项目建设时周边发生的环境事故数量 | 10 | < | 1 | 起 | 0起 | 完成 | 10 | 8bf6a638-669a-65ad-8037-e5fdf039aa67 | f0d9cb2e-028a-4f7d-81f3-e6e11988fc5a | 2 | 23 | 可行性研究报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | 考察行业主管部门满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 | a7cddcb6-f0b5-dc04-c0f7-a8f0da534c3e | a7f9d7db-b66e-47e8-a9b9-e93595d05b5d | 3 | 31 | 问卷调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。